## Summary
SMART EV CHARGING STATION — PROJECT DASHBOARD
Tracking tiến độ task • ngân sách • 3D printing • 2 trạm vật lý
TỔNG TASK |  | ĐÃ HOÀN THÀNH |  | ĐANG LÀM |  |  | TIẾN ĐỘ
106 |  | 57 |  | 10 |  |  | 0
TỔNG LINH KIỆN + 3D |  | CHI PHÍ LINH KIỆN |  | CHI PHÍ 3D |  |  | TỔNG NGÂN SÁCH
19 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
TIẾN ĐỘ TASK THEO TRẠNG THÁI |  |  |  | TASK CÁ NHÂN |  |  | Đặt tên git branch theo quy ước: be/fe + role trong cột D task của mình
Trạng thái | Số lượng | % |  | Thành viên | Tổng | Done
Not Yet | 32 | 30.19% |  | TuNV | 4 | 0
Processing | 10 | 9.434% |  | TranBNB | 53 | 53
Done | 57 | 53.77% |  | HieuLN | 14 | 0
Canceled | 7 | 6.604% |  | NguyenLB | 15 | 0
TỔNG | 106 | 100% |  | Team | 6 | 4
NGÂN SÁCH THEO NHÓM |  |  |  | TRẠNG THÁI IN 3D
Nhóm | Số dòng | Số lượng | Chi phí (đ) | Trạng thái | Số item
Điện tử | 25 | 72 | 0 | Not Yet | 3
3D / Vỏ | 10 | 19 | 0 | Đã mua | 0
TỔNG | 35 | 91 | 0 | Canceled | 0

## Task
STT | ID | Deadline | Nhóm | Đầu việc | Phụ trách | Trạng thái | Ghi chú
1 | PM-01 | 2026-09-27 | PM | Họp nhóm, rà soát DD, chốt phạm vi 1 trạm thật + trạm mock | Team | Done
2 | PM-02 | 2026-09-27 | PM | Pick Tasks | Team | Done
3 | PM-03 | 2026-09-27 | Hardware | Rà soát checklist và chốt số lượng linh kiện cho 1 trạm | Team | Done
4 | PM-04 | 2026-09-27 | Hardware | Đặt mua linh kiện điện tử, dây, nguồn, relay, cảm biến | Team | Processing
5 | PM-05 | 2026-09-27 | 3D | Đo kích thước linh kiện thật | Team | Processing
6 | PM-06 | 2026-09-27 | 3D | Thiết kế vỏ chính, nắp, LCD, nút, E-Stop | Team | Processing
7 | PM-07 | 2026-09-27 | Backend | Chốt công nghệ + Setup Repo | Team | Done
8 | DB-01 | 25–26/9 | Database | Migration users, vehicles, rfid_cards, stations | TranBNB | Done | MongoDB Server
9 | DB-02 | 25–26/9 | Database | Migration sessions, wallet_holds, transactions | TranBNB | Done
10 | DB-03 | 25–26/9 | Database | Migration maintenance/error/audit logs | TranBNB | Done
11 | DB-04 | 2026-09-26 | Database | Seed 1 trạm thật + các trạm mock + user/RFID/xe | TranBNB | Done
12 | UC-U01 | 2026-09-30 | MEMBER | Login / Logout | TranBNB | Done | Đăng nhập/đăng xuất app
13 | UC-U02 | 2026-09-30 | MEMBER | Xem ví | TranBNB | Done | Xem balance
14 | UC-U03 | 2026-09-30 | MEMBER | Xem transaction history | TranBNB | Done | Lịch sử giao dịch
15 | UC-U04 | 2026-09-30 | MEMBER | Xem chi tiết giao dịch | TranBNB | Done | Xem transaction cụ thể: amount, balance before/after, transaction status
16 | UC-U05 | 2026-09-30 | MEMBER | Xem danh sách trạm | TranBNB | Done | Xem trạng thái trạm | Chung API
17 | UC-U06 | 2026-09-30 | MEMBER | Xem bản đồ trạm | TranBNB | Done | Xem vị trí/trạng thái trạm
18 | UC-U07 | 2026-09-30 | MEMBER | Xác thực RFID | TranBNB | Done | Quẹt RFID tại trạm
19 | UC-U08 | 2026-09-30 | MEMBER | Chọn ngân sách sạc | TranBNB | Done | Chọn/validate budget, set ở mobile app
20 | UC-U09 | 2026-09-30 | MEMBER | Bắt đầu phiên sạc | TranBNB | Done | RFID → PLUG → session_start | Chung API
21 | UC-U10 | 2026-09-30 | MEMBER | Theo dõi phiên realtime | TranBNB | Done | Energy/cost/budget/status
22 | UC-U11 | 2026-09-30 | MEMBER | Dừng phiên | TranBNB | Done | Rút dây hoặc dừng theo điều kiện
23 | UC-U12 | 2026-09-30 | MEMBER | Xem kết quả phiên | TranBNB | Done | Energy/cost/balance/stop reason
24 | UC-U13 | 2026-09-30 | MEMBER | Quản lý / chọn xe |  | Canceled | Xem danh sách xe, thêm/sửa/xóa xe, chọn xe trước khi sạc
25 | UC-U14 | 2026-09-30 | MEMBER | Nạp tiền ví (Demo) | TranBNB | Done | Nạp tiền giả lập; chỉ cho phép khi DEMO_TOPUP_ENABLED
26 | UC-U15 | 2026-09-30 | MEMBER | Xem lịch sử phiên sạc | TranBNB | Done | Xem các session đã hoàn thành: station, thời gian, energy, cost, stop reason
27 | UC-G01 | 2026-09-30 | GUEST | Xem trạng thái trạm | TranBNB | Done | Xem trạm READY/CHARGING/ERROR trên màn hình trạm/web, không cần đăng nhập
28 | UC-G02 | 2026-09-30 | GUEST | Nhập ngân sách sạc (optional) | TranBNB | Done | Nhập max_budget_vnd tại trạm trước khi START; validate > 0; bỏ trống = sạc đến khi rút dây
29 | UC-G03 | 2026-09-30 | GUEST | Bắt đầu phiên sạc | TranBNB | Done | PLUG → nhấn START → tạo session GUEST (không RFID, không ví), station → CHARGING
30 | UC-G04 | 2026-09-30 | GUEST | Theo dõi phiên realtime | TranBNB | Done | Energy/cost/budget còn lại/thời gian trên LCD + web qua WebSocket
31 | UC-G05 | 2026-09-30 | GUEST | Dừng phiên | TranBNB | Done | Rút dây / đạt budget / E-Stop / quá nhiệt → session WAITING_PAYMENT, ghi stop_reason; cost = 0 thì COMPLETED ngay, không cần thanh toán
32 | UC-G06 | 2026-09-30 | GUEST | Khóa đầu cắm | TranBNB | Done | Gửi cmd LOCK, nhận cmd_ack, connector_lock = LOCKED; không cho phiên mới khi còn nợ
33 | UC-G07 | 2026-09-30 | GUEST | Tạo QR thanh toán | TranBNB | Done | Tạo PaymentIntent PENDING (amount = cost_vnd, có hạn) và hiển thị QR trên LCD/web
34 | UC-G08 | 2026-09-30 | GUEST | Thanh toán Sandbox | TranBNB | Done | Quét QR → trang thanh toán giả lập: xem số tiền, bấm thanh toán
35 | UC-G09 | 2026-09-30 | GUEST | Xác nhận thanh toán & mở khóa | TranBNB | Done | PAID → ghi transaction GUEST_PAYMENT → cmd UNLOCK → session COMPLETED → station READY
36 | UC-G10 | 2026-09-30 | GUEST | Xử lý QR hết hạn/hủy | TranBNB | Done | Payment EXPIRED/CANCELLED → đầu cắm vẫn khóa, cho tạo lại QR mới; mỗi session chỉ 1 payment PAID
37 | UC-G11 | 2026-09-30 | GUEST | Xem biên lai | TranBNB | Done | Sau thanh toán: energy, cost, thời gian, stop reason, payment status (không lưu lịch sử vì không có tài khoản)
38 | UC-A01 | 2026-09-30 | ADMIN | Login / Logout | TranBNB | Done | Admin authentication
39 | UC-A02 | 2026-09-30 | ADMIN | CRUD User | TranBNB | Done | Quản lý user, add user vào thẻ, gỡ link thẻ
40 | UC-A03 | 2026-09-30 | ADMIN | CRUD Charging Station | TranBNB | Done | Quản lý trạm
41 | UC-A04 | 2026-09-30 | ADMIN | Quản lý Price / Price History | TranBNB | Done | Giá điện và lịch sử giá
42 | UC-A05 | 2026-09-30 | ADMIN | Xem charging sessions | TranBNB | Done | Theo dõi phiên
43 | UC-A06 | 2026-09-30 | ADMIN | Xem transactions | TranBNB | Done | Theo dõi giao dịch
44 | UC-A07 | 2026-09-30 | ADMIN | Xem wallet holds | TranBNB | Done | Theo dõi hold
45 | UC-A08 | 2026-09-30 | ADMIN | Xem trạng thái trạm realtime | TranBNB | Done | Monitoring
46 | UC-A09 | 2026-09-30 | ADMIN | Xem session realtime | TranBNB | Done | Monitoring
47 | UC-A10 | 2026-09-30 | ADMIN | Xem dashboard | TranBNB | Done | Tổng quan hệ thống
48 | UC-A11 | 2026-09-30 | ADMIN | Xem maintenance records | TranBNB | Done | Lịch sử bảo trì
49 | UC-A12 | 2026-09-30 | ADMIN | Xem error logs | TranBNB | Done | Lỗi thiết bị
50 | UC-A13 | 2026-09-30 | ADMIN | Xem audit logs | TranBNB | Done | Nhật ký thao tác
51 | UC-A14 | 2026-09-30 | ADMIN | Điều khiển maintenance/reset/stop | TranBNB | Done | Gửi command trạm
52 | UC-T01 | 2026-09-30 | TECHNICIAN | Xác thực bằng RFID KTV | TuNV | Not Yet | Xác thực thẻ KTV
53 | UC-T02 | 2026-09-30 | TECHNICIAN | Kích hoạt FIXING | TuNV | Not Yet | RFID KTV + giữ nút
54 | UC-T03 | 2026-09-30 | TECHNICIAN | Sửa chữa trạm |  | Canceled | Bảo trì tại chỗ
55 | UC-T04 | 2026-09-30 | TECHNICIAN | Reset / Resume station | TuNV | Not Yet | Khôi phục trạm
56 | UC-T05 | 2026-09-30 | TECHNICIAN | Xử lý lỗi thiết bị |  | Canceled | Xử lý fault
57 | UC-T06 | 2026-09-30 | TECHNICIAN | Kết thúc bảo trì | TuNV | Not Yet | Đưa trạm về hoạt động
58 | UC-T07 | 2026-09-30 | TECHNICIAN | Ghi maintenance record |  | Not Yet | Lưu lịch sử bảo trì
59 | UC-S01 | 2026-09-30 | STATION | Boot / Self-test |  | Canceled | Khởi động và self-test | Không cần task này
60 | UC-S02 | 2026-09-30 | STATION | Đọc RFID | NguyenLB | Processing | Đọc thẻ
61 | UC-S03 | 2026-09-30 | STATION | Hiển thị LCD | NguyenLB | Processing | Hiển thị UI tại trạm
62 | UC-S04 | 2026-09-30 | STATION | Phát hiện PLUG / UNPLUG | NguyenLB | Processing | Micro-switch + debounce
63 | UC-S05 | 2026-09-30 | STATION | Đo Voltage / Current / Power | NguyenLB | Processing | INA219
64 | UC-S06 | 2026-09-30 | STATION | Tính Energy | NguyenLB | Processing | Tính điện năng | Nếu đo đc điện thì e tham khảo công thức tính tiền tại trụ sạc ở trên mạng nha
65 | UC-S07 | 2026-09-30 | STATION | Điều khiển Relay | NguyenLB | Processing | Relay fail-safe
66 | UC-S08 | 2026-09-30 | STATION | Emergency Stop | NguyenLB | Processing | E-Stop phần cứng
67 | UC-S09 | 2026-09-30 | STATION | Phát hiện quá dòng | NguyenLB | Not Yet | Safety
68 | UC-S10 | 2026-09-30 | STATION | Phát hiện quá nhiệt | NguyenLB | Not Yet | Safety
69 | UC-S11 | 2026-09-30 | STATION | Phát hiện sensor fault | NguyenLB | Not Yet | Safety
70 | UC-S12 | 2026-09-30 | STATION | Quản lý Charging FSM | NguyenLB | Not Yet | Quản lý state | READY ¦ CHARGING ¦ ERROR ¦ MAINTENANCE
71 | UC-S13 | 2026-09-30 | STATION | Gửi Heartbeat |  | Canceled | Heartbeat 15s
73 | UC-S15 | 2026-09-30 | STATION | Gửi Event | NguyenLB | Not Yet | PLUG/UNPLUG/FAULT/... | gửi cho web
74 | UC-S16 | 2026-09-30 | STATION | session_start | NguyenLB | Not Yet | Yêu cầu tạo session
75 | UC-S17 | 2026-09-30 | STATION | session_end | NguyenLB | Not Yet | Chốt session
76 | UC-S18 | 2026-09-30 | STATION | Offline charging |  | Canceled | Tiếp tục phiên khi mất mạng
77 | UC-S19 | 2026-09-30 | STATION | Retry session_end |  | Canceled | Đảm bảo gửi/chốt cuối phiên
78 | UC-S20 | 2026-09-30 | STATION | Nhận command Backend | NguyenLB | Not Yet
79 | FE-A01 | 2026-10-03 | FE_Web_Admin | Dashboard | TranBNB | Done | Tổng quan toàn hệ thống
80 | FE-A02 | 2026-10-03 | FE_Web_Admin | Station List | TranBNB | Done | Danh sách và trạng thái các trạm
81 | FE-A03 | 2026-10-03 | FE_Web_Admin | Station Detail | TranBNB | Done | Chi tiết và thông số realtime của trạm
82 | FE-A04 | 2026-10-03 | FE_Web_Admin | User Management | TranBNB | Done | Còn cái quét thẻ để gán, cần ráp phần cứng
83 | FE-A05 | 2026-10-03 | FE_Web_Admin | User Detail | TranBNB | Done | Chi tiết người dùng, xe, RFID, wallet
84 | FE-A06 | 2026-10-03 | FE_Web_Admin | Charging Sessions | TranBNB | Done | Quản lý tất cả phiên sạc
85 | FE-A07 | 2026-10-03 | FE_Web_Admin | Session Detail | TranBNB | Done | Chi tiết một phiên sạc
86 | FE-A08 | 2026-10-03 | FE_Web_Admin | Transactions | TranBNB | Done | Quản lý giao dịch
87 | FE-A09 | 2026-10-03 | FE_Web_Admin | Fault Management | TranBNB | Done | Theo dõi các trạm bị lỗi
88 | FE-A10 | 2026-10-03 | FE_Web_Admin | Maintenance History | TranBNB | Done | Lịch sử sửa chữa và bảo trì
89 | FE-U01 | 2026-10-03 | FE_Mobile_User | Login | HieuLN | Not Yet | Đăng nhập
90 | FE-U02 | 2026-10-03 | FE_Mobile_User | Home / Station Map | HieuLN | Not Yet | Xem trạm và trạng thái trạm
91 | FE-U03 | 2026-10-03 | FE_Mobile_User | Station Detail | HieuLN | Not Yet | Xem thông tin chi tiết trạm
92 | FE-U04 | 2026-10-03 | FE_Mobile_User | Charging Setup | HieuLN | Not Yet | Chọn xe và thiết lập ngân sách sạc
93 | FE-U05 | 2026-10-03 | FE_Mobile_User | Active Charging | HieuLN | Not Yet | Theo dõi phiên sạc realtime
94 | FE-U06 | 2026-10-03 | FE_Mobile_User | Charging Result | HieuLN | Not Yet | Xem kết quả sau khi sạc
95 | FE-U07 | 2026-10-03 | FE_Mobile_User | Wallet | HieuLN | Not Yet | Xem số dư và tiền đang hold
96 | FE-U08 | 2026-10-03 | FE_Mobile_User | Charging History | HieuLN | Not Yet | Xem lịch sử sạc
97 | FE-U09 | 2026-10-03 | FE_Mobile_User | Profile / Vehicles | HieuLN | Not Yet | Quản lý thông tin cá nhân và xe
98 | MB-01 | 2026-10-03 | FE_Mobile_Technician | Technician Home | HieuLN | Not Yet | Tổng quan các lỗi và task sửa chữa
99 | MB-02 | 2026-10-03 | FE_Mobile_Technician | Notifications | HieuLN | Not Yet | Nhận thông báo khi trạm gặp lỗi
100 | MB-03 | 2026-10-03 | FE_Mobile_Technician | Fault Detail | HieuLN | Not Yet | Xem chi tiết lỗi của trạm
101 | MB-04 | 2026-10-03 | FE_Mobile_Technician | Maintenance | HieuLN | Not Yet | Thực hiện và cập nhật quá trình sửa chữa
102 | MB-05 | 2026-10-03 | FE_Mobile_Technician | Repair Report | HieuLN | Not Yet | Báo cáo kết quả sửa chữa
103 | FINAL-01 | 2026-10-09 | Demo | Tổng duyệt demo trên 2 trạm thật |  | Not Yet
104 | FINAL-02 | 2026-10-09 | Review | Đối chiếu DD ↔ code ↔ báo cáo ↔ slide |  | Not Yet
105 | FINAL-03 | 2026-10-09 | Presentation | Tập thuyết trình + canh thời gian |  | Not Yet
106 | FINAL-04 | 2026-10-10 | Submission | Đóng gói Backend/Firmware/App/báo cáo/slide/video |  | Not Yet
107 | FINAL-05 | 2026-10-10 | Submission | Kiểm tra cuối và nộp trước 23:59 |  | Not Yet

## Constain
STT | Tên | Link
1 | Github | https://github.com/bngbtran/SECO
2 | MongoDB (connection string) | MONGO_URI=mongodb+srv://seco_app:seco@seco-cluster.pv017mu.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=seco-cluster
3 |  | Pass: seco

## Checklist Arduino
STT | Tên linh kiện | Số lượng | Đơn vị | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) | Trạng thái | Ghi chú
1 | ESP32 S3 | 1 | cái |  | 0 | Not Yet
2 | Module RFID MFRC522 | 1 | cái |  | 0 | Not Yet
3 | Thẻ RFID | 3 | cái |  | 0 | Not Yet | 3 cái cho 3 role (ADMIN, KTV, USER)
4 | LCD I2C | 1 | cái |  | 0 | Not Yet
5 | Module INA219 | 1 | cái |  | 0 | Not Yet | Đo điện áp
6 | Cảm biến nhiệt DS18B20 | 1 | cái |  | 0 | Not Yet
7 | Module relay 1 kênh (có opto, JD-VCC) | 2 | cái |  | 0 | Not Yet
8 | Button | 4 | cái |  | 0 | Not Yet
9 | Micro-switch (công tắc hành trình mini) | 2 | cái |  | 0 | Not Yet | switch tracking rút sạc hay không, 1 cái trong xe và 1 cái trong trạm sạc
10 | LED đơn 5mm (xanh lá/vàng/đỏ) | 6 | cái |  | 0 | Not Yet
11 | Còi buzzer 5V (active) | 2 | cái |  | 0 | Not Yet
12 | Adapter nguồn 12V 3A (DC jack) | 2 | cái |  | 0 | Not Yet
13 | Module hạ áp LM2596 (buck 12V→5V) | 2 | cái |  | 0 | Not Yet
14 | Bộ điện trở 1/4W (10kΩ, 330Ω, 4.7kΩ...) | 1 | gói |  | 0 | Not Yet
15 | Breadboard lớn 830 lỗ / PCB đục lỗ | 2 | cái |  | 0 | Not Yet
16 | Bộ dây jumper (đực-đực/đực-cái/cái-cái) | 2 | bộ |  | 0 | Not Yet
TỔNG TIỀN |  |  |  |  | 0

## Checklist vỏ
STT | Tên chi tiết | Mục đích / lắp cho | Kích thước ước tính (mm) | SL | Đơn giá (đ) | Thành tiền (đ) | Thiết kế mẫu tham khảo | Trạng thái in | Ghi chú
1 | Vỏ hộp chính (thân trạm) | Đựng ESP32, relay, module I2C, dây nối |  | 1 |  | 0 |  | Not Yet | Cần khoét thêm lỗ cho dây tải ra vào
2 | Vỏ 1 trạm sạc | Bao gồm màn hình, chỗ quét RFIID và các button tương ứng (Btn Stop khẩn cấp từ KTV), có chỗ cho 1 mini-switch giả lập cần sạc |  | 1 |  | 0 |  | Not Yet
3 | Vỏ 1 xe giả lập | Bao gồm 1 mini-switch để giả lập nơi nhận sạc |  | 1 |  |  |  | Not Yet
TỔNG TIỀN | [5 empty] | 0